## Cenário - Cadastrar usuário
Projeto: | MusicAll
Codigo da Demanda | A-12
Analista: | Maria Sampaio e Pedro Mendes
Data : | 2020-11-30
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Cadastro de usuário
Pré-Requisitos:
Inicializar o back-end e front-end
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Cadastrar usuário | Preencher os campos com os dados válidos (Nome, e-mail e senha) e clicar no botão de cadastrar | Nome: Maria Sampaio E-mail: maria.sampaio@gmail.com Senha: mariasampaio*10 Confirmar: mariasampaio*10 | Redirecionamento para a página de login |  | OK | OK
Id2 | Cadastrar usuário | Preencher os campos com os dados válidos (Nome e e-mail), errar confirmação de senha e clicar no botão de cadastrar | Nome: Mariana Sampaio E-mail: maria.sampaio@gmail.com Senha: marianasampaio*10 Confirmar Senha: marianasampaio | Informar que as senhas não coincidem e o usuário deverá tentar novamente |  | OK | OK
Id3 | Cadastrar usuário | O usuário esquece de preencher um campo do formulário de cadastro | Nome: Mariana Sampaio E-mail: Senha: marianasampaio*10 Confirmar Senha: marianasampaio | Ao deixar o campo em branco, o sistema exibirá um aviso e o campo que não foi preenchido, não permitindo o cadastro |  | OK | OK
Tester: | Pedro Mendes
Data de homologação: | 2020-12-10

## Cenário - Login usuário
Projeto: | MusicAll
Codigo da Demanda | A-12
Analista: | Maria Sampaio e Pedro Mendes
Data : | 2020-11-30
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Login de um usuário
Pré-Requisitos:
Inicializar o back-end e front-end
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Login de usuário | Preencher os campos com os dados válidos (E-mail e senha) e clicar no botão de login | E-mail: maria.sampaio@gmail.com Senha: marianasampaio*10 | Usuário ser redirecionado para a página principal da aplicação |  | OK | OK
Id2 | Login de usuário | Preencher os campos com dados que não estão cadastrados(E-mail e senha) e clicar no botão de login | E-mail: lu.sampaio@gmail.com Senha: lusampaio*10 | O sistema deverá mostrar uma mensgem informando que os dados não estão cadastrados |  | OK | OK
Id3 | Login de usuário | O usuário não preencherá um dos campos e clicará em login | E-mail: Senha: marianasampaio*10 | Ao deixar o campo em branco, o sistema exibirá um aviso e o campo que não foi preenchido, não permitindo o login |  | OK | OK
Id4 | Login de usuário | Preencher os campos com os dados válidos (E-mail e senha), clicar no botão de login, porém o usuário já está logado | E-mail: maria.sampaio@gmail.com Senha: marianasampaio*10 | O sistema deverá mostrar uma mensagem informando que já tem um usuário logado e irá bloquear o login |  | OK | OK
Tester: | Pedro Mendes
Data de homologação: | 2020-12-10

## Cenário - Pesquisar usuário
Projeto: | MusicAll
Codigo da Demanda | A-12
Analista: | Maria Sampaio e Pedro Mendes
Data : | 2020-11-30
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Pesquisar usuário
Pré-Requisitos:
Inicializar o back-end e front-end
Usuário precisa estar logado
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Pesquisar usuário | Usuário fornece um parâmetro válido para pesquisa | Pesquisa instrumento: Bateria | O sistema deverá exibir as publicações do usuário pesquisado |  | OK | OK
Id2 | Pesquisar usuário | Usuário fornece um parâmetro que não existe para pesquisa | Pesquisa usuário: José do Rock | O sistema deverá retornar nenhuma publicação |  | OK | OK
Tester: | Pedro Mendes
Data de homologação: | 2020-12-10

## Cenário - Publicar
Projeto: | MusicAll
Codigo da Demanda | A-12
Analista: | Maria Sampaio e Pedro Mendes
Data : | 2020-11-30
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Fazer publicação
Pré-Requisitos:
Inicializar o back-end e front-end
Usuário precisa estar logado
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Fazer publicação | Usuário preenche o campo com um valor válido e clica em publicar | Publicação: "Alguém quer fazer um som?" | O sistema deverá retornar a mesangem de foi publicado |  | OK
Id2 | Fazer publicação | Usuário não preenche o campo e clica em publicar | Pesquisa usuário: | O sistema deverá informar que não existe um valor a ser publicado |  | OK
Tester: | Pedro Mendes
Data de homologação: | 2020-12-10

## Cenário - Informações
Projeto: | MusicAll
Codigo da Demanda | A-12
Analista: | Maria Sampaio e Pedro Mendes
Data : | 2020-11-30
Versão: | 00.00.001
Caso de Teste: | Acrescentar informações do usuário
Pré-Requisitos:
Inicializar o back-end e front-end
Usuário precisa estar logado
Id do TC | Cenário | Condição/Iteração com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
Id1 | Acrescentar informações | Usuário preenche todos os campos com valores válidos | Data de nascimento: 02/11/1999 Descrição: Procuro músicos para tocar música indie Estado: SP Cidade: SP | O sistema deverá mostrar uma mensagem informando que os dados foram registrados com sucesso e seguir para a próxima fase do processo de cadastro |  | OK | OK
Id2 | Acrescentar informações | Usuário não preenche um dos campos | Data de nascimento: 02/11/1999 Descrição: Estado: SP Cidade: SP | O sistema deverá informar que não é possível seguir o cadastro pois todos os campos devem ser preenchidos |  | OK | OK
Id3 | Acrescentar informações | Usuário não preenche o campo Data de Nascimento | Data de nascimento: // Descrição: Procuro músicos para tocar música indie Estado: SP Cidade: SP | O sistema deverá informar que não é possível seguir o cadastro pois todos os campos devem ser preenchidos |  | OK | OK
Tester: | Pedro Mendes
Data de homologação: | 2020-12-10